## Slide 1
产品与增长团队
2026 年第三季度 产品复盘
稳增长 · 提效率 · 补短板
示例数据｜内部复盘材料
Q3 / 2026

## Slide 2
01 / 开篇结论
产品进入“稳增长、提效率”阶段
核心指标整体向好，但增长质量与交付节奏仍需改善。
一句话判断
增长已经被验证， 下一阶段要把“做得更多” 转为“做得更准”。
Q3 的主线：扩大有效使用 → 提升核心转化 → 建立持续交付机制
业务信号
正向
主要矛盾
增长质量
下季度关键词
聚焦 / 分层 / 节奏
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
02 / 10

## Slide 3
02 / 关键指标 01
月活用户 MAU：128 万
规模增长跑在前面，连续三个月保持上行。
MAU
128 万
环比 +18%
较 Q2 末新增约 19.5 万
目标达成率 106%
月活趋势（万人）
98
4月
103
5月
108
6月
112
7月
118
8月
128
9月
解读：拉新与回流共同驱动增长，但仍需观察新增用户的留存质量。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
03 / 10

## Slide 4
03 / 关键指标 02
核心功能使用率：64%
关键路径更短，用户从“到达”走向“使用”。
核心功能使用率
64%
环比 +9 个百分点
目标 60%｜超额 4 个百分点
使用率对比
Q2
55%
Q3
64%
提升来自新手引导重构、核心入口前置与默认推荐优化。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
04 / 10

## Slide 5
04 / 关键指标 03
付费转化率：6.8%
转化改善已出现，但仍有明显的中段流失。
付费转化率
6.8%
环比 +1.2 个百分点
Q2：5.6% → Q3：6.8%
转化漏斗（示意）
访问产品页
100%
完成核心动作
42%
查看权益
18%
完成付费
6.8%
下一步：优化权益解释与结算前信任建设。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
05 / 10

## Slide 6
05 / 做成了的事 01
核心体验升级：让用户更快到达价值
围绕首周激活，完成关键路径的三处减法。
关键路径变化
01
入口前置
从 3 层入口缩短至 2 层
首个核心动作更早发生
→
02
引导重构
从功能介绍改为任务驱动
首周激活率 +11pp
→
03
默认优化
按场景给出首选配置
新用户决策成本下降
结果：体验改造不再追求“功能更多”，而是追求“用户更快完成关键动作”。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
06 / 10

## Slide 7
06 / 做成了的事 02
增长与运营机制：形成可复用打法
实验、渠道与复盘开始进入同一套节奏。
机制闭环
1
实验
每两周 1 次重点实验
2
协同
产品 × 运营 × 渠道共排期
3
复盘
上线后 7 / 30 天看结果
Q3 产出
12
个实验上线
4
个渠道打法沉淀
2.3x
优胜方案复用率
结果：从“单点增长”走向“可复制增长”。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
07 / 10

## Slide 8
07 / 没做成的事 01
部分高价值需求延期
问题不在执行意愿，而在优先级与依赖管理没有前置。
发生了什么
6 项
高价值需求中有 2 项延期
影响：机会窗口后移，销售与运营承诺难以同步。
根因拆解
需求优先级频繁调整，缺少冻结窗口
跨团队依赖未前置识别，排期过于乐观
缺少“延期成本”视角的决策材料
教训：排期不是承诺，依赖透明才是。
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
08 / 10

## Slide 9
08 / 没做成的事 02
留存改善低于预期
我们提升了触达，却没有持续经营用户回来的理由。
预期 vs 实际
次月留存
目标 72%
实际 68%
两条根因
用户分层不足：同一套触达覆盖不同阶段用户
运营闭环不足：触达后没有形成持续任务与反馈
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
09 / 10

## Slide 10
09 / 下季度计划
Q4 三件事：聚焦、分层、提速
把增长质量和交付确定性，变成下一阶段的竞争力。
01
聚焦
聚焦高价值场景
目标：把资源投向最能带来留存与收入的 2 个场景
衡量：场景渗透率 +15%
02
分层
完善用户分层与留存机制
目标：建立新客 / 活跃 / 沉默用户差异化运营
衡量：次月留存 ≥ 72%
03
提速
建立季度交付与复盘节奏
目标：依赖前置、风险可视、复盘闭环
衡量：高价值需求按期交付 ≥ 90%
示例数据｜2026 Q3 产品复盘
10 / 10